## Sheet1
فعالیت | % درصد
شروع | 100%
تهیه اسناد مناقصه و برگزاری تشریفات مناقصه | 100%
مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد با پیمانکار EPC | 100%
انعقاد قرارداد MC | 100%
فونداسیون موتور | 100%
فونداسیون ترانسفورماتور | 100%
فونداسیون مخازن آب و روغن | 100%
فونداسیون پمپ‌ها | 100%
نقشه سازه‌ای دودکش (Stack) | 100%
سکوی رادیاتور | 100%
شرح فرآیند | 100%
معیارهای طراحی مکانیک | 100%
مشخصات و دیتاشیت موتورهای گازسوز | 100%
تهیه دیتاشیت پمپ LT Oil Feed | 100%
تهیه دیتاشیت پمپ HT Oil Feed | 100%
تهیه دیتاشیت پمپ Feed Water | 100%
مشخصات مخازن | 100%
تهیه PFD | 100%
پمپ‌ها | 100%
مولد | 100%
محاسبات سایز کابل | 100%
لیست کابل‌ها | 100%
طراحی روشنایی | 100%
آرایش تابلوها | 100%
گشایش اعتبار و سفارش گذاری مولد | 100%
فرآیند ساخت در کارخانه CAT | 100%
آماده سازی برای تست کارخانه ای (FAT) مولد و رادیاتور | 100%
اجرای نهایی و بازرسی تست کارخانه ای (FAT) مولد و رادیاتور | 100%
حمل بین المللی و ترخیص گمرکی | 100%
تخلیه و انبارش در سایت | 100%
تأمین تجهیزات (داکت) ورودی هوای احتراق | 100%
تأمین کولر خنک کن هوایی (Radiator) | 100%
تامین فن های ورودی / خروجی | 100%
LT Oil Feed | 100%
HT Oil Feed | 100%
آماده سازی برای خاکبرداری و تسطیح محل نصب | 100%
اجرای نهایی و بازرسی خاکبرداری و تسطیح محل نصب | 100%
فونداسیون و سازه رادیاتور | 100%
فونداسیون و سازه مافلر | 100%
فونداسیون مخزن آب میک‌آپ | 100%
فونداسیون مخزن روغن ترانسفورماتور | 100%
باز کردن و جمع‌آوری سقف شلتر موجود | 100%
حمل و جمع‌آوری مصالح سقف قبلی | 100%
کنترل سازه و آماده‌سازی برای اجرای سقف جدید | 100%
اجرای سقف مسطح موقت | 100%
اجرای سازه نگهدارنده سقف نهایی | 100%
نصب شلتر سقف نهایی | 100%
آب‌بندی و عایق‌کاری سقف | 100%
تست بارگذاری و کنترل سازه سقف | 100%
آماده سازی برای استقرار و تراز مولد روی فونداسیون | 100%
اجرای نهایی و بازرسی استقرار و تراز مولد روی فونداسیون | 100%
آماده سازی برای نصب رادیاتور و سیستم خنک کن | 100%
اجرای نهایی و بازرسی نصب رادیاتور و سیستم خنک کن | 100%
آماده سازی برای نصب سیستم دودکش و سایلنسر | 100%
اجرای نهایی و بازرسی نصب سیستم دودکش و سایلنسر | 100%
تحویل فونداسیون پمپ‌ها از سیویل | 100%
چک‌لیست تراز و انکر بولت‌ها | 100%
آماده‌سازی محل نصب | 100%
نصب پمپ LT Oil Feed | 100%
نصب پمپ HT Oil Feed | 100%